## Trang tính1
STT | Công việc | Người thực hiện | Người hỗ trợ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành dự kiến | Tiến độ công việc | Thời gian hoàn thành thực tế
1 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu SRS | Trịnh Mạnh Hoàng | Võ Văn Hiếu | 2020-05-25 | 2020-06-03
2 | Giao diện trang luyện thi | Lê Anh Minh |  | 2020-05-31 | 2020-06-03
3 | Giao diện trang nghe | Lê Anh Minh |  | 2020-05-31 | 2020-06-03
4 | Giao diện trang chủ | Võ Văn Hiếu |  | 2020-05-31 | 2020-06-03
5 | Giao diện trang thi thử | Võ Văn Hiếu |  | 2020-05-31 | 2020-06-03
6 | Vẽ Use case Diagram | Nguyễn Trần Tiến | Trịnh Mạnh Hoàng | 2020-05-31 | 2020-06-03
7 | Thiết kế database | Trương Công Mẫn | Võ Văn Hiếu | 2020-05-28 | 2020-06-04
8 | Vẽ Sequence Diagram | Trịnh Mạnh Hoàng Nguyễn Trần Tiến |  | 2020-06-04 | 2020-06-11